| Tárgy: | Pályázati felhívás intézményi fókuszú kiállításokra, 2018-2021 |
| --- | --- |
| Ügyintéző: | Mester-Takács Tímea timea.takacs@tpf.hu +36-1/237-1300/206 Dr. Kovács Laura laura.kovacs@tpf.hu +36-1/237-1300/208 |
| Projektazonosító: | EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 |
| Munkaszám: Iktatószám: | 100206 CM-00480-001/2017 |
| Dátum: | 2017. december 11. |

# PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

# INTÉZMÉNYI FÓKUSZÚ KIÁLLÍTÁSOKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

# FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

# 2018-2021

A Tempus Közalapítvány (TKA) pályázatot hirdet a Campus Mundi – Felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési programban (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) felsőoktatási intézmények számára.

A pályázati felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, a magyar felsőoktatás és az intézmények nemzetközi láthatóságának erősítése, a külföldi partnerkapcsolat-építés és promóció támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és a kifelé-befelé irányuló mobilitás ösztönzéséhez.

A pályázattal a Tempus Közalapítvány azon magyar felsőoktatási intézmények külföldi kapcsolatépítését kívánja támogatni, amelyek esetében bizonyítható fejlődés és nemzetközi nyitás tapasztalható, szélesedik az idegen nyelvű képzéseinek palettája, valamint igényként jelentkezik a hallgatótoborzás mellett a minőségi és hosszú távú partnerkapcsolatok kialakításának igénye is.

# A kiválasztás és meghirdetések folyamata

- Pályázat benyújtása és a jelöltek

A pályázatot a pályázásra jogosult felsőoktatási intézmény nyújtja be. A pályázatában legalább két, legfeljebb öt jelöltet nevez meg, akiket a Campus Mundi EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projekt zárásáig, 2021. augusztus 31-ig, évente három kiállítás erejéig (APAIE, NAFSA, EAIE), összesen kilenc megjelenésre jelölhet intézményi kiállításon való részvételre.

- Az intézményi Erasmus-koordinátor vagy nemzetközi kreditmobilitási koordinátor automatikusan az intézményi fókuszú megjelenések szakértői körének (továbbiakban pool) tagjává válik, amennyiben az intézmény élni kíván a lehetőséggel. Kiválasztása nem esik szakértői bírálat alá, azonban a jelöltekre vonatkozó pályázati űrlapot köteles benyújtani.

- Minden egyéb, a jelöltekre és az automatikus tagságra vonatkozó feltételt a jelen pályázati felhívás Pályázati feltételek fejezete tartalmaz.

- Benyújtási határidő

Az intézményi pályázat benyújtási határideje 2018. február 15. 12:00.

- Szakértői bírálat és döntés a pályázatról

A beérkező pályázatokat a TKA munkatársai, valamint szakértők bírálják el, a támogatói döntést a TKA Kuratóriuma hozza meg.

- Szakmai hálózat létrehozása

A pályázó intézmények legalább kettő, legfeljebb öt munkatársat jelölnek meg pályázatukban, akik az intézmény sikeres pályázata esetén és a TKA Kuratóriumának elfogadásával a szakmai hálózat, azaz pool tagjaivá válnak.  A pool tagjai közül kerülhetnek ki a jövőbeli, intézményi fókuszú nemzetközi megjelenések támogatott résztvevői, akik számára a TKA rendszeres felkészítő tréningeket is biztosít.

- Jelentkezési felhívás az adott intézményi kiállításra

Minden egyes, a pályázat keretében megvalósuló intézményi fókuszú kiállítás előtt a TKA jelentkezési felhívást tesz közzé a pályázatban nyertes intézmények számára.

- Jelentkezés az adott intézményi kiállításra

Az intézmények döntése, hogy jelentkeznek-e az adott kiállításra. Amennyiben jelentkezésüket benyújtják, kijelölik a megjelenésre javasolt képviselőjüket a poolból.

- Jelentkezők kiválasztása

A TKA értékeli az intézmények aktuális felhívásra beadott jelentkezését, és a pályázati pontszámot is figyelembe véve, döntést hoz az aktuális kiállításon résztvevő intézményekről, valamint azok képviselőjéről.

- Szerződéskötés a küldő intézménnyel és a kiutazóval

A TKA szerződést köt a küldő intézménnyel és a kiutazó intézményi képviselővel az adott megjelenéshez kapcsolódóan, amely alapot szolgál az utazás- és szállásszervezéshez, valamint kijelöli a megbízott feladatait.

- Felkészítő tréning

A TKA a kiállításon résztvevők számára felkészítő tréninget szervez (várhatóan Budapesten, egynapos tréning).

# A pályázat és megjelenések ütemezése / 2018-2021

| Esemény | Célok, feladatok | Várható időszak |
| --- | --- | --- |
| Pályázat az intézményi fókuszú kiállításokra |  |  |
| Pályázat meghirdetése az intézményi fókuszú kiállításokra | - Intézményi pályázatok bírálata - Intézményi jelöltekből szakmai hálózat kialakítása | 2017. december 12. |
| Pályázat beadási határideje |  | 2016. február 15. 12:00 |
| Kuratóriumi döntés |  | 2018 március |
| EAIE 2018-2019-2021 (European Association for International Education) |  |  |
| Jelentkezés az EAIE 2018 megjelenésre |  | 2018 április/május |
| Szerződéskötés | Küldő intézmény, a kiutazó, valamint a TKA közötti szerződések megkötése. | 2018 május |
| Utazás- és szállásszervezés, megjelenéshez szükséges marketing anyagok,standdekoráció | A megjelenéssel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása a TKA részéről a felsőoktatási intézmények közreműködésével | 2018 június-augusztus |
| Felkészítő tréning az EAIE kiállításon résztvevőknek | A partnerkapcsolat-építést, promóciót segítendő, a TKA felkészítő tréninget szervez | 2018 augusztus vége |
| EAIE 2018, Genf | Kiállításon való részvétel | 2018. szeptember 11-14. |
| Beszámoló elkészítése | Visszajelzések fogadása és átvehető ötletek gyűjtése a megjelenésről | 2018 szeptember vége |
| APAIE 2019-2020-2021 (Asia-Pacific Association for International Education) |  |  |
| Jelentkezés az APAIE 2019 nemzetközi megjelenésre |  | 2018 november |
| Szerződéskötés | Kiutazók és a TKA közötti szerződések megkötése. | 2018 december |
| Utazás- és szállásszervezés, megjelenéshez szükséges marketing anyagok, standdekoráció | A megjelenéssel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása a TKA részéről a felsőoktatási intézmények közreműködésével | 2018 december- 2019 január |
| Felkészítő tréning az APAIE kiállításon résztvevőknek | A partnerkapcsolat-építést, promóciót segítendő, a TKA felkészítő tréninget szervez | 2019 február |
| APAIE 2019 | Kiállításon való részvétel | 2019 március |
| Beszámoló elkészítése | Visszajelzések fogadása és átvehető ötletek gyűjtése a megjelenésről | 2019 március vége |
| NAFSA 2019-2020-2021 (Association of International Educators) |  |  |
| Jelentkezés a NAFSA 2019 nemzetközi megjelenésre |  | 2018 december |
| Szerződéskötés | Kiutazók és a TKA közötti szerződések megkötése. | 2019 január |
| Utazás- és szállásszervezés, megjelenéshez szükséges marketing anyagok, standdekoráció | A megjelenéssel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása a TKA részéről a felsőoktatási intézmények közreműködésével | 2019 február-május |
| Felkészítő tréning a NAFSA kiállításon résztvevőknek | A partnerkapcsolat-építést, promóciót segítendő, a TKA felkészítő tréninget szervez | 2019 április |
| NAFSA 2019 | Kiállításon való részvétel | 2019 május vége |
| Beszámoló elkészítése | Visszajelzések fogadása és átvehető ötletek gyűjtése a megjelenésről | 2019 június |

A 2019-es és 2020-as EAIE, valamint a 2020-as és 2021-es APAIE és NAFSA rendezvényeken való megjelenés szervezése hasonló időbeli menetrend szerint történik.

Pályázati feltételek

A pályázati felhívásra azon magyarországi felsőoktatási intézmények jelentkezhetnek, amelyek

- államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmények, és

- amelyek rendelkeznek Erasmus Charter for Higher Education dokumentummal.

A pályázatban szereplő jelöltek:

- a pályázó felsőoktatási intézmény teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói. Megbízási szerződéssel nem lehet pályázni.

- A pályázat keretében az intézmény nemzetköziesítésében operatív feladatokat ellátó munkatársakat kívánjuk támogatni. Ezért a pályázatban a jelöltek dékánhelyettes, illetve az alatti pozíciót tölthetnek be az intézményükben.

Javasoljuk, hogy a kari vagy központi vezetői/felsővezetői delegáltak kiutazását az intézmény saját költségén támogassa egy-egy megjelenés alkalmával.

- A TKA pályázati felhívást tesz közzé a jelen pályázattal párhuzamosan a felsőoktatási intézmények számára külföldi hallgatótoborzó vásárokon való részvételre is. Az intézményi fókuszú kiállításokra jelöltek nem egyezhetnek a hallgatói vásárokra jelölt személyekkel.

- Automatikus tagságra vonatkozó kiegészítő rendelkezések:

  - Az intézményi Erasmus-koordinátor vagy a nemzetközi kreditmobilitási koordinátor automatikusan a pool tagjává válik nem kötelező jelleggel. Amennyiben az intézmény élni kíván a lehetőséggel, a jelölti pályázati űrlap vonatkozó részében jelölheti az automatikus tagságra a koordinátort, akinek a kiválasztása nem esik szakértői bírálat alá.

  - Amennyiben az intézményi Erasmus-koordinátor vagy a nemzetközi kreditmobilitási koordinátor személye egybeesik az intézményi Stipendium Hungaricum-koordinátor személyével, akkor az intézmény megválaszthatja, hogy az intézményi avagy a hallgatói fókuszú poolba jelöli. Ezt a jelölti pályázati űrlap vonatkozó részében köteles megtenni. Ez esetben csak a választott pool tekintetében rendelkezik az intézmény automatikus taggal. Azonban a másik poolba jelölt legalább 2, legfeljebb 5 jelölt pályázata mind szakértői bírálat alá esik.

  - Amennyiben az intézmény nem rendelkezik hivatalos intézményi Erasmus-koordinátorral és nemzetközi kreditmobilitási koordinátorral, akkor nem jelölhet automatikus tagot. Ez esetben a legalább 2, legfeljebb 5 jelölt pályázata mind szakértői bírálat alá kerül.

  - Amennyiben az intézmény rendelkezik intézményi Erasmus-koordinátorral, de nem kíván élni az automatikus tagsággal, akkor a legalább 2, legfeljebb 5 jelölt pályázata mind szakértői bírálat alá kerül.

Pooltag visszalépése és pótjelölt pályáztatása

- Nyertes pályázat esetén, ha pooltag(ok) a pályázati ciklus ideje alatt visszalép, a bejelentést követően az intézmény 30 napon belül gondoskodhat pótjelölti pályázatról. Pooltag(ok) pótlása pozitív szakértői bírálat és kuratóriumi elfogadás útján lehetséges.

- Azonban pooltag visszalépése esetén az intézmény nem köteles jelölni új tagot, a pályázaton megfelelt többi pooltag közül delegálhat jelentkezőt a megjelenésekre.

- Az intézményi Erasmus-koordinátori vagy nemzetközi kreditmobilitási koordinátori pozícióban történő személycsere esetén a TKA felé történő változásbejelentést követően az új intézményi Erasmus-koordinátor vagy kreditmobilitási koordinátor automatikusan a pool tagjává válik. Kiválasztása nem esik szakértői bírálat alá, azonban a jelöltekre vonatkozó pótpályázati űrlapot köteles benyújtani a bejelentést követő 30 napon belül.

  - Amennyiben az intézményi koordinátor helyébe az intézmény másik munkatársat kíván jelölni, akkor a pótpályázati űrlap beküldését követően a jelölt kiválasztása szakértői bírálat alá kerül.

- Amennyiben a visszalépés(ek) következtében az intézmény megfelelt pool tagjainak száma nullára csökken, az intézmény mindaddig nem jelentkezhet megjelenésre, míg legalább egy megfelelt jelölttel nem rendelkezik.

# Pályázás módja

Pályázni 2018. február 15. 12:00-ig a TKA által közzétett intézményi és jelölti pályázati űrlapok kitöltésével és beküldésével lehet. A pályázati felhívást a Közalapítvány a honlapján is közzé teszi: http://www.tka.hu/nemzetkozi/65/felhivasok

A pályázat benyújtásának menete:

- Az intézményi és a jelölti pályázati űrlapok kitöltése;

- majd az aláírt és pecsételt dokumentumok szkennelt másolatának eljuttatása az alábbi email címekre (aláíró az intézményi pályázat aláírására jogosult személy):

E-mail cím: timea.takacs@tpf.hu, laura.kovacs@tpf.hu

Kérjük, az e-mail Tárgy mezőjébe jelöljék meg:
Intézményi kiállítások pályázata 2018 és

a felsőoktatási intézmény neve betűszóval.

Kérjük, hogy mindkét dokumentumra kerüljön az intézmény képviseletére jogosult személy aláírása.

# A pályázatok értékelése

Szakértői bírálatra azok az intézményi pályázatok kerülhetnek, amelyek megfelelnek az alábbi formai kritériumoknak:

- Az intézményi és jelölti pályázati űrlapok hiánytalanul kitöltésre kerültek, és az aláírt, pecsételt dokumentumok szkennelt másolata hiánytalanul megérkezett a megadott email címekre.

- A pályázati űrlapok a megadott beadási határidőre elektronikus úton megérkeztek.

- A pályázó intézmény és jelöltjei a pályázati feltételeknek megfelelnek.

A formai kritériumoknak megfelelt pályázatokat a TKA által kijelölt szakértők bírálják el az alábbi főbb szempontoknak megfelelően:

Az intézményi kiállításokra benyújtott pályázat fő értékelési szempontjai:

Intézményi szempontok:

- az intézmény nemzetközi aktivitása (külföldi intézményi fókuszú kiállításokon való részvétel kiállítóként, felsőoktatás nemzetköziesítésével kapcsolatos témájú konferenciákra előadó delegálása);

- az intézmény működő, aktív partnerkapcsolatai;

- a TKA által koordinált nemzetköziesedési auditon való részvétele;

- a megjelenésekhez kapcsolódó célok az intézmény nemzetközi stratégiájába illeszkedése;

- a sikeres megjelenést támogató eszközök, tervezett és elképzelt tevékenységek;

- amennyiben az intézmény legalább két megfelelt munkatárssal rendelkező tagja az intézményi fókuszú megjelenések szakmai poolnak a 2016-2018 közötti pályázati ciklusban, az értékelés során plusz pontot kap;

- amennyiben az intézmény a 2016-2018 közötti pályázati ciklusban, az intézményi fókuszú megjelenésekre vonatkozó pályázatában tett költségvállalások 80%-át teljesítette, az értékelés során plusz pontot kap.

Jelöltekkel kapcsolatos szempontok:

- a jelölt intézményi képviselőként való részvétele külföldi intézményi fókuszú kiállításon;

- a jelölt előadóként való részvétele felsőoktatás nemzetköziesítésével kapcsolatos témájú konferencián vagy workshopon;

- felkészülési terv a megjelenésekkel kapcsolatban;

- a nemzetközi megjelenéseket követő disszeminációs tevékenység vállalása (konferencia előadás, publikáció);

- amennyiben a jelölt a 2016-2018 közötti pályázati ciklusban a szakmai pool tagja volt, az értékelés során plusz pontot kap.

A pályázatok bírálatánál az alábbi szempontokat érvényesülnek:

- A nemzetközi, intézményi fókuszú megjelenésekkel kapcsolatos célok összhangban vannak az intézmény nemzetközi stratégiájával.

- Részletesen kifejtett, konkrét elképzeléseket tartalmazó válaszokat ad.

- A cselekvési terv és eszközök bemutatása tartalmazza a megvalósítás lépéseit, ezenkívül nemcsak az intézményi célokat, hanem a magyar felsőoktatás megjelenéséhez való hozzájárulás mikéntjét is.

- Részletesen kifejtett disszeminációs tevékenységek, vállalások az intézmény és a jelöltek részéről.

- Intézményi költségvállalások a megjelölt kiállításokkal kapcsolatban.

Figyelem! A sikeres pályázat feltétele a kategóriánként (intézmény értékelése, jelöltek értékelése) megszerezhető pontszám legalább 50-50 százalékának elérése.

A sikeresen pályázó intézmények által elért pontszámokat a későbbiekben a konkrét megjelenésekre adott jelentkezések elbírálásánál is figyelembe vesszük!

# Kötelezettségvállalások

A pályázó intézmény vállalja, hogy:

- kommunikációs csatornáin keresztül hozzájárul a projekt népszerűsítéséhez és a nemzetközi megjelenések disszeminációjához;

- együttműködik a Közalapítvány által szervezett promóciós és disszeminációs tevékenységekben;

- munkáltatóként biztosítja a jelöltjei számára a TKA által szervezett felkészítő tréningeken való részvételt;

- a Tempus Közalapítvánnyal kötendő szerződése alapján lehetővé teszi a jelölt vállalt feladatainak ellátását;

- tudomásul veszi, hogy amennyiben nincs érvényes jelentkezése egy éven belül legalább egy, a TKA által, a pályázat keretében meghirdetett intézményi fókuszú kiállításon, akkor az intézmény kizárásra kerül a támogatottak közül;

- tudomásul veszi, hogy a neki felróható okok miatt meghiúsult kiutazás esetén kártérítési kötelezettség terheli;

- a pályázatban vállalt éves költségvállalásának eleget tesz;

- éves költségvállalást nyújt be minden év januárjában a TKA számára a soron következő tanévre vonatkozóan (adott tárgyév szeptemberétől a következő év júniusáig).

A pályázó intézményi jelölt vállalja, hogy:

- a megjelenések eredményességének mérése céljából rendszeresen kapott kérdőívet kitölti;

- együttműködik a Közalapítvány által szervezett promóciós és disszeminációs tevékenységekben;

- a megjelenést követő öt munkanapon belül szakmai beszámolót készít a TKA számára;

- legalább egy konferenciaelőadáson vagy workshopon részt vesz a támogatott kiállításon, és szerzett tudását megosztja a szakmai beszámolójában is.

A Tempus Közalapítvány vállalja, hogy:

- a nyertes intézmények számára biztosítja a Tempus Közalapítvány kiadványaiban, honlapján, illetve a médiában való megjelenést a nemzetközi intézményi fókuszú kiállítások kapcsán;

- a nyertes pályázók adott felhívásra való sikeres jelentkezése esetén helyet biztosít a Campus Mundi projekt által finanszírozott standon.

A standhelyek mennyisége megjelenéstől függően alakul, az egyes kiállítások felhívásához elfogadott jelentkezések száma ennek függvényében változik.

A TKA fenntartja a változás jogát mind a megjelenések helyszínével és a megjelenésen résztvevők számával kapcsolatban.

# Költségtámogatás és költségvállalás

A Campus Mundi projekt tervezetten az alábbi költséghez tud hozzájárulást nyújtani kiállításonként:

- standdíj: megjelenés függvényében 3-8 millió Forint között, amely 20-30 m2 közötti standfelületet jelent;

- regisztrációs díj: megjelenés függvényében 150 000 – 300 000 Forint között;

- repülőjegy 1 fő részére, jegy- és balesetbiztosítással: megjelenés helyszínének függvényében 100 000 – 350 000 Forint között;

- szállás 1 fő részére átlagosan 5 éjszakára (éjszakák száma megjelenés függvényében változhat): 150 000 – 285 000 Forint között.

- standdal kapcsolatos költségek (berendezés, dekoráció): megjelenés függvényében változhat kb. 1 000 000 – 5 000 000 Forint között;

- közös kiadványok, szóróanyagok, szóróajándékok: megjelenés függvényében változhat 300 000 – 500 000 Ft között.

Minden egyéb felmerülő költség az intézményt terheli.

A pályázati űrlapon az intézmény jelezheti, hogy egy évre milyen mértékű önköltséget vállal a felsorolt kiállítások költségtípusaival kapcsolatban. Az önköltség vállalása plusz pontot jelent az elbírálásnál.

Az alábbi költségkategóriákban tehet vállalást a pályázó intézmény:

- regisztráció

- szállás

- utazás és biztosítás

- egyéb:

  - Hirdetés (a magyar felsőoktatás közös promóciójához)

  - Tagsági díj (Egyénre vonatkozó szervezeti tagsági díj)

  - Konferencia workshop regisztráció (Általában a kiállítást megelőző napon megrendezett szakmai tréning.)

  - Internet kiépítése a Study in Hungary standon

  - Egyéb kiegészítő a standra (közös promóciós célból avagy közös használatra)

  - Fogadás a standon

Az alábbi tételek nem képezik részét a költségvállalásnak:

- belföldi transzfer

- napi díj

- vízum

A költségkategóriákkal kapcsolatos aktuális díjszabásokról a rendezvények honlapján tájékozódhat (www.eaie.org; www.nafsa.ord; www.apaie2018.org)

# További információ

Mester-Takács Tímea, timea.takacs@tpf.hu, T: +36 1 237-1300 / Mellék: 206

Dr. Kovács Laura, laura.kovacs@tpf.hu, T: +36 1 237-1300 / Mellék: 208

A Tempus Közalapítvány a változás jogát fenntartja. A felsorolt megjelenések irányadóak, a TKA éves menetrendje szerint bővülhet, csökkenhet a lista.

Az árak irányadóak, korábbi megjelenésekből kalkulált összegek. Megjelenésenként és helyszínenként változhatnak.

Az APAIE szervezet az éves kiállítására minden évben új weboldalt hoz létre.